## Przedmiar
CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Rozdział 2. Przedmiar robót Umowa JG-PR-2019-1 pn. „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego”
Lp. | Kod | Punkt dokumentacji | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rachunek nr 1 Gwarancje i ubezpieczenia
1 | 101-1 | IDW | Gwarancja Wykonania | kwoty tymczasowe | - | 30000 | 30000
2 | 102-1 | WK/2 kl.18**** | Ubezpieczenie Robót | kwoty tymczasowe | - | 30000 | 30000
3 | 103-1 | WK/2 kl.18**** | Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej | kwoty tymczasowe | - | 50000 | 50000
[6 empty] | Suma dla Rachunku nr 1** | 110000
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów", kol.3
Lp. | Kod | Punkt dokumentacji | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rachunek nr 2 Pozycje ogólne
1 | 201-1 | ST00+Zasady wyceny do PR | Utrzymanie ruchu i obsługa Zakończonych Robót | ryczałt | - |  | 0
2 | 202-1 | ST00+Zasady wyceny do PR | Dokumentacje i inne opracowania, Dokumentacja powykonawcza | ryczałt | - |  | 0
3 | 203-1 | WK/2 kl.4*** | Założenie placu budowy i biur Wykonawcy | ryczałt | - |  | 0
4 | 204-1 | WK/2 kl.4*** | Utrzymanie placu budowy i biur Wykonawcy | ryczałt | - |  | 0
5 | 205-1 | WK/2 kl.4*** | Zdemontowanie urządzeń placu budowy, biur Wykonawcy po zakończeniu Robót | ryczałt | - |  | 0
[6 empty] | Suma dla Rachunku ogólnego nr 2** | 0
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów", kol.3; Suma wartości dla rachunku ogólnego nr 2 nie może być wyższa niż 5% sumy rachunków nr 3 i 4.
***) WK/2 - Część formalno-prawna - Warunki Kontraktu, Rozdział 2, kl.-klauzula
****) Zapłata na podstawie kl.13.5 Warunków Kontraktu
*****) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru
Lp. | Kod | STWiOR cz.2 | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rachunek nr 3 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego”
Przygotowanie terenu pod budowę
1 | 301-1 | SST 3.4.3 | Karczowanie pni | szt. | 3 |  | 0
Branża sanitarna - Sieć wodociągowa z przyłączami
2 | 302-5 | SST 3.2.1 | Sieci wodociagowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, SDR 11 dz 250 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, dezynfekcją i płukaniem , z wykonaniem oznakowania | m | 1368.5 |  | 0
3 | 303-5 | SST 3.2.1 | Sieci wodociagowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, SDR 11 dz 160 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, dezynfekcją i płukaniem , z wykonaniem oznakowania | m | 511.5 |  | 0
4 | 304-5 | SST 3.2.2 | Przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, SDR 11 dz 90 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, dezynfekcją i płukaniem, z wykonaniem oznakowania | m | 189.5 |  | 0
5 | 305-5 | SST 3.2.2 | Przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, SDR 11 dz 63 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, dezynfekcją i płukaniem, z wykonaniem oznakowania | m | 869.5 |  | 0
6 | 306-5 | SST 3.2.2 | Przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, SDR 11 dz 40 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, dezynfekcją i płukaniem, z wykonaniem oznakowania | m | 568 |  | 0
7 | 307-5 | SST 3.2.10 | Przejście nad potokiem Pijawnik wraz z cokołami żelbetowymi, konstrukcją nośną rurową i montażem | kpl | 1 |  | 0
8 | 308-5 | SST 3.2.5 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 250 mm z blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 10 |  | 0
9 | 309-5 | SST 3.2.5 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 200 mm z blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 4 |  | 0
10 | 310-5 | SST 3.2.5 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 150 mm z blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 17 |  | 0
11 | 311-5 | SST 3.2.5 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 100 mm z blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 9 |  | 0
12 | 312-5 | SST 3.2.5 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 80 mm z blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 6 |  | 0
13 | 313-5 | SST 3.2.4 | Zasuwy żeliwne gwintowane o śr. 50 mm z blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 46 |  | 0
14 | 314-5 | SST 3.2.4 | Zasuwy żeliwne gwintowane o śr. 40 mm z blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 30 |  | 0
15 | 315-5 | SST 3.2.5 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 50 mm montowane w komorach | kpl | 1 |  | 0
16 | 316-5 | SST 3.2.5 | Zasuwy żeliwne gwintowane śr. 32 mmz blokiem podporowym, obudową i skrzynką uliczną, oznakowaniem | kpl | 1 |  | 0
17 | 317-5 | SST 3.2.6 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm oraz zasuwy DN 100 z blokiem podporowym, obudową, skrzynką uliczną i oznakowaniem | kpl | 14 |  | 0
18 | 318-5 | SST 3.2.6 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm z oznakowaniem | kpl | 1 |  | 0
19 | 319-5 | SST 3.2.8 | Zestawy wodomierzowy z konsolą pod wodomierz śr. 50 mm, z zaworami, filtrem siatkowym, zaworem antyskażeniowym, z włączeniem do instalacji wodociągowej (wodomierz dostarcza Zamawiający) | kpl | 3 |  | 0
20 | 320-5 | SST 3.2.8 | Zestawy wodomierzowy z konsolą pod wodomierz śr. 40 mm, z zaworami, filtrem siatkowym, zaworem antyskażeniowym, z włączeniem do instalacji wodociągowej (wodomierz dostarcza Zamawiający) | kpl | 32 |  | 0
21 | 321-5 | SST 3.2.8 | Zestawy wodomierzowy z konsolą pod wodomierz śr. 25 mm, z zaworami, filtrem siatkowym, zaworem antyskażeniowym, z włączeniem do instalacji wodociągowej (wodomierz dostarcza Zamawiający) | kpl | 4 |  | 0
22 | 322-5 | SST 3.2.8 | Zestawy wodomierzowy z konsolą pod wodomierz śr. 15 mm, z zaworami, filtrem siatkowym, zaworem antyskażeniowym, z włączeniem do instalacji wodociągowej (wodomierz dostarcza Zamawiający) | kpl | 17 |  | 0
23 | 323-5 | SST 3.2.9 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzającym do zabudowy w ziemi wraz ze skrzynką uliczną | kpl | 1 |  | 0
24 | 324-5 | SST 3.2.11 | Likwidacja istniejącego wodociągu poprzez zamulenie i zaślepienie | kpl | 1 |  | 0
25 | 325-5 | SST 3.2.12 | Likwidacja istniejących przyłączy wodociągowych | kpl | 54 |  | 0
26 | 326-5 | SST 3.2.3 | Przeciski rurami stalowymi DN 80 z przeciąganiem rurociągu PE przez rurę przewiertową z uszczelnieniem końców rur manszetami | m | 8 |  | 0
27 | 327-5 | SST 3.2.3 | Przeciski rurami stalowymi DN 100 z przeciąganiem rurociągu PE przez rurę przewiertową z uszczelnieniem końców rur manszetami | m | 154.5 |  | 0
28 | 328-5 | SST 3.2.3 | Przeciski rurami stalowymi DN 150 z przeciąganiem rurociągu PE przez rurę przewiertową z uszczelnieniem końców rur manszetami | m | 19 |  | 0
29 | 329-5 | SST 3.2.3 | Przeciski rurami stalowymi DN 250 z przeciąganiem rurociągu PE przez rurę przewiertową z uszczelnieniem końców rur manszetami | m | 57.5 |  | 0
30 | 330-5 | SST 3.2.6 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm oraz zasuwy DN 80 z blokiem podporowym, obudową, skrzynką uliczną i oznakowaniem | szt. | 1 |  | 0
Branża sanitarna - Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami - część 1
31 | 331-5 | SST 3.2.14 | Kanał z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, płukaniem , z wykonaniem oznakowania | m | 1148.5 |  | 0
32 | 332-5 | SST 3.2.13 | Przeciski rurami stalowymi DN300 z przeciąganiem rurociągu PCV lub PE przez rurę przewiertową z uszczelniem końców rur manszetami | m | 22.5 |  | 0
33 | 333-5 | SST 3.2.13 | Przeciski rurami stalowymi DN 250 z przeciąganiem rurociągu PCV lub PE przez rurę przewiertową z uszczelniem końców rur manszetami | m | 53 |  | 0
34 | 334-5 | SST 3.2.15 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych z betonu klasy C35/45 o średnicy 1000 mm, kręgi łączone na uszczelkę, z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów | kpl | 47 |  | 0
35 | 335-5 | SST 3.2.16 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z śr. 425 mm z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów | kpl | 69 |  | 0
36 | 336-5 | SST 3.2.17 | Przyłącza z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, płukaniem , z wykonaniem oznakowania | m | 69 |  | 0
37 | 337-5 | SST 3.2.17 | Przyłącza z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - z robotami pomiarowymi, ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, zagęszczeniem, z wykonaniem próby szczelności, płukaniem , z wykonaniem oznakowania | m | 1553 |  | 0
Branża drogowa - Rozbiórka i odbudowa nawierzchni
38 | 338-3 | ST 03.1 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości średnio 11 cm - warstwa ścieralna i wiążąca w obrębie wykopów | m2 | 3473 |  | 0
39 | 339-3 | ST 03.1 | Frezowanie nawierzchni jezdni na głębokość 4 cm - warstwa ścieralna poza obszarem wykopów | m2 | 3737 |  | 0
40 | 340-3 | SST 3.3.1 | Podbudowa - stabilizacja cementowa towarowa o Rm - 2,5 Mpa grub. 15 cm | m2 | 3473 |  | 0
41 | 341-3 | SST 3.3.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm grub. 20 cm | m2 | 3473 |  | 0
42 | 342-3 | SST 3.3.3 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 3473 |  | 0
43 | 343-3 | SST 3.3.4 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 7210 |  | 0
44 | 344-3 | SST 3.3.5 | Nawierzchnie asfaltowe chodników gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe. | m2 | 1412 |  | 0
45 | 345-3 | SST 3.3.6 | Nawierzchnia parkingów, placów, zatoczek, podjazdów z asfaltobetonu gr. 9 cm (warstwa ścieralna gr. 5 cm + warstwa wiążąca gr. 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm – roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe. | m2 | 102 |  | 0
46 | 346-3 | SST 3.3.7 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm, podbudowie tłuczniowej 0/31,5 mm gr. 20 cm - chodniki i place - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (50% kostki z odzysku). (Zawiera kostkę z cieków ściekowych w pasie jezdni ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wolności do al. Wojska Polskiego) | m2 | 192 |  | 0
47 | 347-3 | SST 3.3.8 | Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej na podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm, na podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 30 cm -roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (50% kostki z odzysku). | m2 | 108 |  | 0
48 | 348-3 | SST 3.3.9 | Nawierzchnie gruntowe i tłuczniowe odtwarzane jako tłuczniowe gr. 35 cm (warstwa dolna z tłucznia 0-63 mm gr. 15 cm i górna z tłucznia 0-31,5 mm grub. 10 cm wraz z warstwą odsączającą z piasku gr. 10 cm) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe. | m2 | 1948 |  | 0
49 | 349-3 | ST 3.3.10 | Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - rozbiórka i ułożenie (krawężniki zniszczone wymienione na nowe) | m | 426 |  | 0
50 | 350-3 | SST 3.3.11 | Krawężniki kamienne grubości 12 cm na ławie betonowej z oporem /rozbiórka + ułożenie/. | m | 69 |  | 0
51 | 351-3 | SST 3.3.12 | Obrzeża betonowe grubości 8 cm na ławie betonowej - rozbiórka i ułożenie (obrzeża zniszczone wymienione na nowe). | m | 238 |  | 0
Zagospodarowanie terenu
52 | 352-4 | SST 3.4.1 | Odtworzenie ogrodzenia z siatki | m | 70 |  | 0
Branża sanitarna - Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami - część 2
53 | 353-6 | STWiOR cz.1, ST07.1 | Demontaż i montaż oświetlenia na długości kanału KS 4 wraz z opracowaniem dokumentajcji oraz uzgodnieniami | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | Suma dla Rachunku nr 3** | 0
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów", kol.3
***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru
Lp. | Kod | STWiOR cz.2 | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rachunek nr 4 Odtworzenie zieleni i trawników w rejonie robót
1 | 401-4 | SST 3.4.2 | Humusowanie warstwą grubości 15 cm wraz z obsianiem mieszanką traw | m2 | 2524 |  | 0
[6 empty] | Suma dla Rachunku nr 4** | 0
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów", kol.3
***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru
Zestawienie kosztów Umowa JG-PR-2018-4 pn. „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego”
|  | Lp. | Opis | Wartość [PLN]* | VAT [PLN] | Wartość z VAT [PLN] | Stawka VAT [%]
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)
|  | 1 | Rachunek nr 1 Gwarancje i ubezpieczenia | 110000 | 0 | 110000
|  | 2 | Rachunek nr 2 Pozycje ogólne | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Rachunek nr 3 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego” | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Rachunek nr 4 Odtworzenie zieleni i trawników w rejonie robót | 0 | 0 | 0
|  |  | SUMA | 110000 | 0 | 110000
|  |  | CENA OFERTY z VAT, [PLN] | 110000
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT, w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
W kolumnie (4) należy wpisać wartości VAT obliczoną dla danego Rachunku przy zastosowaniu stawki wskazanej w kolumnie (6)
W kolumnie (5) należy podać wartości danego Rachunku z VAT, obliczoną poprzez dodanie odpowiednich wartości w kolumnach (3) i (4)
W kolumnie (6) należy wpisać stawkę VAT dla danego rodzaju robót, obowiązującą na dzień złożenia Oferty.
W pozycji "Cena oferty z VAT" należy wpisać wartość z pozycji "SUMA" kolumny (5)
Wartości z wiersza "SUMA" kolumn (3), (4) i (5) należy przenieść odpowiednio do formularza Oferty